## Norte
CCDR | NUT III | Município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT dentro do prazo | Observações / constrangimentos | Aviso de início | Data de fim do processo | PEOT por município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO - conclusão dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT
Norte | Alto Minho | Arcos de Valdevez | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRAS DO TOUVEDO E ALTO LINDOSO e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS | Integrado | NA
|  | Caminha | Integrado |  | PDM de 3ª geração - Aviso 1712/2017 de 14/2/2017 |  |  | POOC CAMINHA-ESPINHO | Provável | Integrado
|  | Melgaço | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 1326/2019 | 2020-12-27 | POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS | Pouco provável | A integrar
|  | Monção | Provável | NA | PDM de 2ª geração | Aviso nº 13199/2019 de 21/08/2019 | 2021-08-21 |  | Muito improvável
|  | Paredes de Coura | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015
|  | Ponte da Barca | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRAS DO TOUVEDO E ALTO LINDOSO e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
|  | Ponte de Lima | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso (extrato) 12731/2018 | 2020-07-30
|  | Valença | Provável | NA | Procedimento de alteração | Aviso 1207/2019 | 2020-05-22
|  | Viana do Castelo | Provável |  | PDM de 2ª geração; período máximo de trinta e seis meses, renovável por igual período | Aviso n.º 13684/2019 de 2/9/2019 | 2022-09-02 | POAP CAMINHA-ESPINHO
|  | Vila Nova de Cerveira | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
| Cávado | Amares | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 6764/2018 de 21 de maio | 2020-04-23
|  | Barcelos | Provável | NA | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | Aviso 15694/2019 de 04/10/2019 | 2022-10-04
|  | Braga | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Declaração de Retificação 404/2018 | antes de 13/7/2020
|  | Esposende | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP PARQUE NATURAL DO LITORAL NORTE e POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Terras do Bouro | Provável |  | PDM de 2ª geração | Aviso 14199/2019 de 12/09/2019 | 2020-07-13 | POAP ALBUFEIRA DA CANIÇADA e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
|  | Vila Verde | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 1815/2019 | 2020-07-17
| Ave | Cabeceiras de Basto | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso nº 6608/2019 | 2020-07-14
|  | Fafe | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração
|  | Guimarães | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 1780/2019 | 2020-06-13
|  | Mondim de Basto | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAP PARQUE NATURAL DO ALVÃO
|  | Póvoa de Lanhoso | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração
|  | Vieira do Minho | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 4308/2019 | 2020-07-06 | POAP ALBUFEIRA DA CANIÇADAe POAP ALBUFEIRA DO ERMAL
|  | Vila Nova de Famalicão | Provável | NA | Deliberação da CM em rever - PDM publicado após 01/2015 | Aviso 12403/2019 de 02/08/2019 | 2020-09-02
|  | Vizela | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso nº 9074/2019 | 2020-04-30
| Área Metropolitana do Porto | Arouca | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 4885/2019 de 21 de março | 2020-05-05
|  | Espinho | Integrado |  | PDM de 3ª geração |  |  | POOC OVAR - MARINHA GRANDE e POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Gondomar | Provável |  | Publicação da CC em DRE - PDM publicado após 01/2015 | Aviso nº 232/2019 | 2020-06-05 | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Maia | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 7126/2018 | 2020-08-19
|  | Matosinhos | Integrado |  | PDM de 3ª geração | Aviso n.º 8038/2015 de 22/7 |  | POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Oliveira de Azeméis | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 8564/2019 | 2020-05-18
|  | Paredes | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso (extrato) 16448/2018 | 2020-07-30
|  | Porto | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 3527/2018 | 2021-03-06
|  | Póvoa do Varzim | Provável |  | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | Aviso 13073/2019 de 16/08/2019 | 2020-07-13 | POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Sta Maria da Feira | Provável |  | Publicação da CC em DRE - PDM publicado após 01/2015 |  | 2020-06-03 | POAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Santo Tirso | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 16958/2018 | 2020-06-18
|  | São João da Madeira | Muito improvável | NA | Publicação da CC em DRE
|  | Trofa | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 8029/2018 | 2019-11-10
|  | Vale de Cambra | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Edital 967/2018 | 31-4-2020
|  | Valongo | Provável | NA | Publicação da CC em DRE - PDM publicado após 01/2015 | Aviso nº 7078/2018 | 2020-05-10
|  | Vila do Conde | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 10093/2018 | 2020-06-07 | POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Vila Nova de Gaia | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER e POOC CAMINHA-ESPINHO
| Tâmega e Sousa | Amarante | Integrado | NA | PDM de 3ª geração - Aviso 9728/2017 de 23/8/2017
|  | Baião | Provável |  | PDM de 2ª geração | Aviso 16447/2019 de 15/10/2019 | 2021-04-15 | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Castelo de Paiva | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso 17127/2018 | 2019-12-31 | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Celorico de Basto | Provável |  | Deliberação da CM em rever - Aviso publicado | Aviso 11285/2019 de 10/07/2019 | 2020-10-10
|  | Cinfães | Integrado |  | PDM de 3ª geração - Aviso 12625/2017 de 20/10/2017 |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER e POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Felgueiras | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 9143/2018 | 2019-10-19
|  | Lousada | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
|  | Marco de Canavezes | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER e POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Passos de Ferreira | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração
|  | Penafiel | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso 6061/2019 | 2020-05-18 | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Resende | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 5572/2019 | 2021-03-06 | POAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
| Alto Tâmega | Boticas | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Declaração de Retificação 567/2019 | 2021-03-21
|  | Chaves | Provável | NA | Publicação da CC em DRE |  | 2019-10-07
|  | Montalegre | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRA DA CANIÇADA e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
|  | Ribeira da Pena | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
|  | Valpaços | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 2535/2019 | 2020-07-17
|  | Vila Pouca de Aguiar | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
| Douro | Alijó | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Armamar | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração - Aviso 12387/2016 de 10/10/2016 |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Carrazeda de Ansiães | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Freixo de Espada à Cinta | Muito improvável |  | PDM de 1ª geração |  |  | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Lamego | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Mesão Frio | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Moimenta da Beira | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO VILAR
|  | Murça | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso 14619 de 19/09/2020 | 44093
|  | Penedono | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração
|  | Peso da Régua | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Sabrosa | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Santa Marta de Penaguião | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração
|  | S. João da Pesqueira | Integrado |  | PDM de 3ª geração - Aviso 8947/2018 de 2/7/2018 |  |  | POAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Sernancelhe | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAP ALBUFEIRA DO VILAR
|  | Tabuaço | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Tarouca | Integrado | NA | PDM de 3ª geração - Aviso 14783-A/2017 de 7/12/2017
|  | Torre de Moncorvo | Provável | NA | Publicação da CC em DRE |  | 2022-06-07
|  | Vila Nova de Foz Côa | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
|  | Vila Real | Provável |  | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 15324/2018 | 2020-08-03 | POAP PARQUE NATURAL DO ALVÃO
| Terras de Trás os Montes | Alfândega da Fé | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
|  | Bragança | Muito improvável |  | PDM de 2ª geração |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO AZIBO e POAP PARQUE NATURAL DE MONTESINHO
|  | Macedo de Cavaleiros | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRA DO AZIBO
|  | Miranda do Douro | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Mirandela | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso (extrato) 15931/2019 de 08/10/2019
|  | Mogadouro | Provável |  | PDM de 1ª geração | Aviso 17361/2019 de 29/10/2019 |  | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Vila Flor | Integrado | NA | PDM de 3ª geração - Aviso 17545/2018 de 29/11/2018
|  | Vimioso | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou
|  | Vinhais | Pouco provável |  | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP PARQUE NATURAL DE MONTESINHO

## Centro
CCDR | NUT III | Município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT dentro do prazo | Observações / constrangimentos | Aviso de início | Data de fim do processo | PEOT por município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO - conclusão dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT
Centro | Região de Aveiro | Águeda | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 18921/2018 de 17/12 | 2020-05-17 |  | Integrado | NA
|  | Albergaria-a-Velha | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 18197/2018 de 7/12 | 2020-07-13 |  | Provável | Integrado
|  | Anadia | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 17499/2018 de 29/11 | 2020-05-29 |  | Pouco provável | A integrar
|  | Aveiro | Integrado | Integrado | Revisão - em fase final | Aviso 14351/2015 de 07/12 | 2020-01-07 | POAP RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO e POOC OVAR - MARINHA GRANDE | Muito improvável
|  | Estarreja | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 15771/2018 de 2/11 | 2020-03-02
|  | Ílhavo | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 17030/2018 de 23/11 | 2020-07-13 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Murtosa | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 7717/2018 de 08/06 | 2020-06-08 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Oliveira do Bairro | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 15884/2018 de 05/11 | 2020-05-05
|  | Ovar | Pouco provável | Integrado | Sem procedimento iniciado - A CM vai deliberar o início
|  | Sever do Vouga | Provável | NA |  | Aviso 26455/2018 de 13/11 | 2020-07-13 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Vagos | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 19052/2018 de 18/12 | 2020-02-18 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
| Região de Coimbra | Arganil | Pouco provável | A integrar | PDM Revisto - A CM vai dar início ao processo de Alteração |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE FRONHAS e POAP ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA SERRA DO AÇOR
|  | Cantanhede | Pouco provável | Integrado | PDM Revisto - A CM vai dar início ao processo de Alteração mas não deliberou ainda |  |  | POOC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Coimbra | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13284/2019 de 22/08 | 2020-07-13 | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA
|  | Condeixa-a-Nova | Provável | Integrado | Alteração | Aviso10184/2018 de 27/07 | 2020-07-13 | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA
|  | Figueira da Foz | Integrado | Integrado | PDM de 3ª geração |  |  | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Góis | Provável | A integrar | A delimitar a nova REN | Aviso 15031/2018 de 18/10 | 2021-08-31 | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Lousã | Pouco provável | NA | PDM Revisto - A CM vai dar início ao processo de Alteração mas ainda não deliberou
|  | Mealhada | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 15036/2018 de 18/10 | 2020-07-13
|  | Mira | Pouco provável | Integrado | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 15036/2018 de 18/10 | 2021-03-27 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Miranda do Corvo | Pouco provável | NA | A CM vai adotar o procedimento de Alteração mas ainda não deliberou
|  | Montemor-o-Velho | Muito improvável | Integrado | A CM vai adotar o procedimento de Revisão mas ainda não deliberou |  |  | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA
|  | Oliveira do Hospital | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 6929/2019 de 17/04 | 2021-10-17
|  | Pampilhosa da Serra | Muito improvável |  | A CM manifestou a intenção de rever o PDM |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Penacova | Pouco provável | Integrado | A CM vai adotar o procedimento de Alteração mas ainda não deliberou |  |  | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Penela | Pouco provável | NA | Alteração - a CM aguarda cartografia da CIM de Coimbra para dar início ao procedimento
|  | Soure | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 5592/2017 de 18/05 | 2020-04-05
|  | Tábua | Provável | Integrado | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 14676/2015 de 11/11 | 2019-11-11 | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Vila Nova de Poiares | Muito improvável | A integrar | A CM informou não ter meios técnicos, humanos e financeiros para dar início ao procedimento |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE FRONHAS
| Região de Leiria | Alvaiázere | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso n.º 4210/2019 de 14/03 | 2020-09-14
|  | Ansião | Pouco provável | NA | Alteração. A CM já deliberou mas ainda não foi publicada em DR
|  | Batalha | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13924/2019 de 06/09 | 2020-09-06
|  | Castanheira de Pera | Pouco provável | A integrar | Alteração - a CM ainda não deliberou
|  | Figueiró dos Vinhos | Provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13555/2019 de 29/08 | 2020-07-13 | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE e POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Leiria | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13284/2019 de 22/08 | 2020-08-22 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Marinha Grande | Pouco provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN |  |  | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Pombal | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 12105/2019 de 26/07 | 2020-09-26 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Porto de Mós | Provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração | Aviso 14051/2019 de 10/09 | 2020-07-13 | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Pedrógão Grande | Muito improvável | A integrar | Desconhece-se a intenção da CM |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
| Viseu Dão Lafões | Aguiar da Beira | Pouco provável | NA | Alteração -a CM vai deliberar o início do procedimento | Aviso 17831/2019 de 11/11 | 24M: 11/11/2021
|  | Carregal do Sal | Pouco provável | A integrar | PDM Revisto - Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso (extrato) 9925/2019 de 07/06 | 2021-01-07 | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Castro Daire | Pouco provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Deliberação 1061/2010 de 17/06 | ???
|  | Mangualde | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 8563/2019 de 22/08 | 2020-07-13
|  | Mortágua | Provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Despacho 2266/2015 de 05/03 | ??? | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Nelas | Pouco provável | NA | Alteração - A CM vai deliberar o início do procedimento
|  | Oliveira de Frades | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13733/2019 de 03/09 | 2020-03-03
|  | Penalva do Castelo | Pouco provável | NA | Alteração - a CM ainda vai deliberar o início do procedimento
|  | Santa Comba Dão | Pouco provável | A integrar | Alteração - a CM ainda vai deliberar o início do procedimento |  |  | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | S. Pedro do Sul | Pouco provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Despacho 4898/2014 de 07/04 (CA) | 2 anos a contar da disponibilização da cartografia homologada
|  | Sátão | Pouco provável | NA | Alteração - A CM vai deliberar o início do procedimento
|  | Tondela | Pouco provável | NA | PDM Revisto - Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 7945/2019 de 08/05 | 2020-07-08 | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Vila Nova de Paiva | Muito improvável | NA | Alteração - a CM ainda não deliberou o início do procedimento
|  | Viseu | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração - a CM ainda não deliberou | Aviso 14954/2019 de 25/09 | 2020-03-25
|  | Vouzela | Pouco provável | NA | Alteração - a CM ainda não deliberou
| Beiras e Serra da Estrela | Almeida | Provável | NA | Revisão -Tem REN aprovada - fase adiantada. Em fase final de Revisão PDM | Aviso 6727/2001 de 28/08 | ???
|  | Celorico da Beira | Provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 2764/2009 de 28/08 | 2020-07-13 | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Figueira de Castelo Rodrigo | Provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 12168/2015 de 21/10 | 2020-06-30 | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Fornos de Algodres | Pouco provável | NA | PDM Revisto - Alteração - a CM vai deliberar início da Alteração -
|  | Fundão | Muito improvável | Integrado | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 8663/2019 de 20/05 | 2020-08-20 | POAAP ALBUFEIRAS DE SANTA ÁGUEDA E PISCO
|  | Gouveia | Muito improvável | A integrar | A CM aguarda a conclusão do REOT para iniciar o procedimento de Alteração |  |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Guarda | Pouco provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 14607/2019 de 19/09 | 15M: 19/12/2020 | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Manteigas | Pouco provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração - a CM vai deliberar o início da Alteração |  |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Meda | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN
|  | Pinhel | Muito improvável | NA | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 10524/2019 de 25/06 | 2020-07-13
|  | Sabugal | Integrado | Integrado | PDM de 3ª geração CM vai deliberar início de Alteração (pontual, apenas as AED - S. Rústico) Aviso 9352/2018 de 10/7/2018 |  |  | POAP RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA e POAAP ALBUFEIRA DO SABUGAL
|  | Seia | Provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração | Aviso 143433/2019 de 16/09 | ???? | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Trancoso | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 8195/2014, de 14/07 | 13/07/2021 (Av. 14352/2019, de 19/09
| Beira Baixa | Belmonte | Pouco provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN. A CM ainda não deliberou o início do procedimento
|  | Castelo Branco | Muito improvável | Integrado | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 854/2014 de 14/07 | 2024-01-11 | POAAP ALBUFEIRAS DE SANTA ÁGUEDA E PISCO e POAP PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL
|  | Covilhã | Muito improvável | A integrar | Revisão - A CM ainda não contratualizou a elaboração da cartografia e vai dar prioridade á integração das normas dos PEOT |  |  | POAAP ALBUFEIRA DA COVA DO VIRIATO e POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Idanha-a-Nova | Muito improvável | A integrar | Revisão - A CM ainda não contratualizou a elaboração da cartografia e vai dar início á Revisão do PDM |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE IDANHA e POAP PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL
|  | Oleiros | Pouco provável | Integrado | Revisão - A CM vai dar início á Revisão. Está a aguardar a conclusão do REOT |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Penamacor | Integrado | A integrar | PDM de 3ª geração |  |  | POAP RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA
|  | Proença-a-Nova | Pouco provável | NA | PDM revisto. A CM ainda não tomou decisão sobre qual o procedimento a adotar
|  | Sertã | Muito improvável | A integrar | A CM vai reiniciar a revisão e vão dar prioridade á integração das normas do PEOT | Aviso 8328/2010 de 26-04-2010 |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA e POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Vila de Rei | Pouco provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Deliberação 12800/2015 de 02/11 e Aviso 12800/2015 de 2/11 | 16 meses a contar da conclusão da REN | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Vila Velha de Ródão | Pouco provável | A integrar | Alteração - a CM vai dar início ao procedimento |  |  | POAP PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL

## LVT
CCDR | NUT III | Município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT dentro do prazo | Observações / constrangimentos | Aviso de início | Data de fim do processo | PEOT por município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO - conclusão dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT
LVT | Oeste | Alcobaça | Pouco provável |  | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 1355/2002 de 22-02-2002 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS e POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL | Integrado | NA
|  | Alenquer | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 6839/2000 de 08-09-2000 |  |  | Provável | Integrado
|  | Arruda dos Vinhos | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 4057/2019 de 13/03/2019 |  |  | Pouco provável | A integrar
|  | Bombarral | Provável | NA | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 6262/2002 de 17-07-2002 |  |  | Muito improvável
|  | Cadaval | Provável | NA | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 374/2001 de 12-01-2001
|  | Caldas da Rainha | Pouco provável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 16103C/2007 de 31-08-2007 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Lourinhã | Integrado |  | Revisto após 2015 |  |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Nazaré | Pouco provável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 4562/2017 de 27-04-2017 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Óbidos | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Anúncio 47/2000 de 22-09-2000 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Peniche | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 9005/2012 de 02-07- 2012 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP RESERVA NATURAL DAS BERLENGAS e POAAP ALBUFEIRA DE SÃO DOMINGOS
|  | Sobral de Monte Agraço | Pouco provável | NA | Com procedimentos atrasados
|  | Torres Vedras | Pouco provável |  | Revisto em 2015. Está atualmente em revisão | Aviso 18233/2018 de 07/12/2018 | prazo de 18 (dezoito) meses | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
| Médio Tejo | Abrantes | Provável |  | PDM em concertação |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Alcanena | Provável |  | PDM em concertação | Aviso 4140/2003 de 02-06-2003 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Constância | Provável | NA | Deliberada a Alteração para adequação ás novas normas LBOT
|  | Entroncamento | Provável | NA | PDM em concertação | Aviso de 2001 em DR III Série
|  | Ferreira do Zêzere | Provável |  | PDM em concertação | Aviso 5347/2002 de 17-06-2002 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Mação | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 10662/2002 de 27-12-2002
|  | Ourém | Provável |  | PDM em inquérito público ou fase posterior | Aviso 12579/2007 de 11-07-2007 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Sardoal | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 7867/2003 de 15-10-2003 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Tomar | Provável |  | PDM em concertação |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Torres Novas | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 4858/2002 de 31-05-2002 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS e POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE BOQUILOBO
|  | Vila Nova da Barquinha | Provável | NA | PDM em concertação | Aviso 12650/2017 de 23 /10/2017 | Constituição da CA
| Área Metropolitana de Lisboa | Alcochete | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 6839/2000 de 03-10-2002 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
|  | Almada | Pouco provável |  | PDM com reunião CP prevista em 2019 | Edital 141/2009 de 04-02-2009 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA ARRIBA FÓSSIL DA COSTA DA CAPARICA
|  | Amadora | Pouco provável | NA | Com procedimentos atrasados | Edital 456/2016 de 26-04-2016
|  | Barreiro | Pouco provável | NA | PDM com reunião CP prevista em 2019 | Aviso 8110/2011 de 01-04-2011 | Constituição da CA
|  | Cascais | Provável |  | Revisto em 2015 | Aviso n.º 8641/2018 de 25/06/2018 -Alteração |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS
|  | Lisboa | Provável | NA | Revisto antes de 2015
|  | Loures | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso 9381/2019 de 28-05-2019 Alteração | O conteúdo refere o artº 199 do RJIGT
|  | Mafra | Provável |  | Revisto em 2015 | Aviso 1193/2019 de 8-01-2019 Alteração | O conteúdo refere as novas regras de classificação do solo | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Moita | Pouco provável | NA | Revisto antes de 2015
|  | Montijo | Pouco provável | NA | Com procedimentos atrasados | Edital 635/2004 de07-10-2004
|  | Odivelas | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso 18719/2019 de 21 -11-2019
|  | Oeiras | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso n.º 4262/2019 de 14/03/2019
|  | Palmela | Pouco provável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 3935/2003 de 19-05-2003 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO e POAP PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
|  | Seixal | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso 12635/2019 de 7 -08-2019
|  | Sesimbra | Pouco provável |  | PDM com reunião CP prevista em 2019 | Aviso 3873/AQ/2007 de 28-02-2007 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA ARRIBA FÓSSIL DA COSTA DA CAPARICA e POAP PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
|  | Setúbal | Provável |  | PDM em concertação | Aviso/ /2004 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO e POAP PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
|  | Sintra | Provável |  | PDM em inquérito público ou fase posterior | Aviso 16886/2012 de 18-12- 2012 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS
|  | Vila Franca de Xira | Pouco provável |  | Revisto antes de 2015. Está atualmente em revisão | Aviso (extrato) n.º 2926/2019 de 21-02-2019 | 17meses | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
| Lezíria do Tejo | Almeirim | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 4441/2006 de 12-10-2006
|  | Alpiarça | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 2110/2002 de 14-03-2002
|  | Azambuja | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 6006/2001 de 30-07-2001
|  | Benavente | Pouco provável |  | Revisto em 2015 | Aviso 8615/2001 de 06-11-2001 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
|  | Cartaxo | Provável | NA | PDM em concertação | Aviso 6457/2001 de 08-09-2001
|  | Chamusca | Pouco provável | NA | PDM com reunião CP marcada/realizada
|  | Coruche | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 4329/2018 de 03-04-2018 | Constituição da CA
|  | Golegã | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Aviso 8208/2010 de 23-04-2010 |  | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE BOQUILOBO
|  | Rio Maior | Provável |  | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 6905/2005 de 12-10-2005 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Salvaterra de Magos | Muito improvável |  | Com procedimentos atrasados | Edital 584/2005 de 28-10-2005 |  | POAAP ALBUFEIRA DE MAGOS
|  | Santarém | Provável |  | PDM em concertação | Aviso 7990/2002 de 05-09-2002 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS

## Alentejo
CCDR | NUT III | Município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT dentro do prazo | Observações / constrangimentos | Aviso de início | Data de fim do processo | PEOT por município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO - conclusão dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT
Alentejo | Alentejo Litoral | Alcácer do Sal | Integrado | Integrado |  |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE VALE DE GAIO e POAAP ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR e POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO | Integrado | NA
|  | Grândola | Integrado | Integrado | Aviso 15049/2017 de 14/12/2017 |  |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO e POC ESPICHEL - ODECEIXE e POOC SADO-SINES | Provável | Integrado
|  | Odemira | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão - Transposição do PEOT não iniciada | Aviso 10199/2015 |  | POAAP ALBUFEIRA DE SANTA CLARA e POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU | Pouco provável | A integrar
|  | Santiago do Cacém | Muito improvável |  | Procedimentos de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados |  |  | POOC SADO-SINES e POAAP ALBUFEIRA DE CAMPILHAS e POAAP ALBUFEIRA DE FONTE SERNE e POAP RESERVA NATURAL DAS LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA | Muito improvável
|  | Sines | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão - Transposição do PEOT não iniciada | Aviso n.º 19958/2007 de 16/10/2007 |  | POOC SADO-SINES e POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU e POAP RESERVA NATURAL DAS LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA
| Alto Alentejo | Alter do Chão | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE MARANHÃO
|  | Arronches | Provável | A integrar | Transposição do PEOT e normas LBOT em curso | Aviso n.º 9470/2016 |  | POAAP ALBUFEIRA DO CAIA e POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE
|  | Avis | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE MARANHÃO e POAAP ALBUFEIRA DE MONTARGIL
|  | Campo Maior | Integrado | Integrado | Aviso 14265/2016 de 16/11/2016 |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO CAIA
|  | Castelo de Vide | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE e POAAP ALBUFEIRA DE PÓVOA E MEADAS
|  | Crato | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado
|  | Elvas | Pouco provável | A integrar | Procedimento de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados | Aviso 16159/2019 de 10/10/2019 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAAP ALBUFEIRA DO CAIA
|  | Fronteira | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado
|  | Gavião | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado
|  | Marvão | Integrado | Integrado | RCM 47/2018 de 30/4/2018 |  |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE e POAAP ALBUFEIRA DA APARTADURA
|  | Monforte | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado
|  | Nisa | Integrado | NA
|  | Ponte de Sor | Pouco provável | Integrado | Decidida a alteração/revisão | Edital 362/2018 de 05/04/2018 |  | POAAP ALBUFEIRA DE MONTARGIL
|  | Portalegre | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE
|  | Sousel | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado
| Alentejo Central | Alandroal | Integrado | Integrado |  |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Arraiolos | Pouco provável | Integrado | Dicidida a alteração/revisão | Declaração 5/2018 30/01/2018 |  | POAAP ALBUFEIRA DO DIVOR
|  | Borba | Muito improvável | NA | Dicidida a alteração/revisão
|  | Estremoz | Integrado | NA
|  | Évora | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAAP ALBUFEIRA DO DIVOR e POAAP ALBUFEIRA DO MONTE NOVO
|  | Montemor-o-Novo | Pouco provável | Integrado | Decidida a alteração/revisão | Aviso 14226/2015 e Aviso (extrato) 12975/2018 de 10/09/2018 (prorrogação 3 anos) |  | POAAP ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR
|  | Mora | Provável | Provável | Transposição do PEOT em curso | Edital 213/2018 de 22/02/2018 |  | POAAP ALBUFEIRA DO GAMEIRO
|  | Mourão | Muito improvável | A integrar | Procedimento de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Portel | Muito improvável | A integrar | Procedimentos de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAAP ALBUFEIRA DE ALVITO
|  | Redondo | Pouco provável | Integrado | Constituição da CC | Aviso 10602/2019 de 26/06/2019 |  | POAAP ALBUFEIRA DA VIGIA
|  | Reguengos de Monsaraz | Pouco provável | A integrar | Retomado o procedimento de revisão | Edital 558/2019 de 07/05/2019 | 18 meses + 10/4/2019 | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Vendas Novas | Pouco provável | NA | Decidida a alteração/revisão
|  | Viana do Alentejo | Integrado | Integrado |  |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR e POAAP ALBUFEIRA DE ALVITO
|  | Vila Viçosa | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
| Baixo Alentejo | Aljustrel | Provável | Integrado |  |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO ROXO
|  | Almodôvar | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado
|  | Alvito | Pouco provável |  | Decidida a alteração | Aviso (extrato) 16599/2019 de 17/10/2019 |  | POAAP ALBUFEIRA DE ODIVELAS
|  | Barrancos | Pouco provável | NA | Decidida a alteração/revisão
|  | Beja | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO ROXO
|  | Castro Verde | Muito improvável | A integrar | Procedimentos de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados |  |  | POAAP ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA
|  | Cuba | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão- Transposição do PEOT não iniciada |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE ALVITO
|  | Ferreira do Alentejo | Muito improvável | Integrado |  |  |  | POAAP ALBUFEIRA DE ODIVELAS
|  | Mértola | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão - Transposição do PEOT em curso | Aviso 3438/2004 |  | POAAP ALBUFEIRA DA TAPADA GRANDE e POAAP ALBUFEIRA DA TAPADA PEQUENA e POAP PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA
|  | Moura | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Ourique | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão- Transposição do PEOT não iniciada | Aviso 26266/2007 |  | POAAP ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA e POAAP ALBUFEIRA DE SANTA CLARA
|  | Serpa | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado |  |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAP PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA e POAAP ALBUFEIRA DO ENXOÉ
|  | Vidigueira | Pouco provável | Integrado | Decidida a alteração/revisão | Aviso 3385/2019 de 01/03/2019 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO

## Algarve
CCDR | NUT III | Município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT dentro do prazo | Observações / constrangimentos | Aviso de início | Data de fim do processo | PEOT por município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO - conclusão dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT
Algarve | Algarve | Albufeira | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 6911/2019, de 17-04 | 2022-04-17 | POOC BURGAU-VILAMOURA | Integrado | NA
|  | Alcoutim | Muito improvável | NA | Opção/constangimentos operacionais CM | não iniciou |  |  | Provável | Integrado
|  | Aljezur | Pouco provável | A integrar | Em preparação/ tramitação interna CM | não iniciou |  | POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU | Pouco provável | A integrar
|  | Castro Marim | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | não iniciou |  | POAAP ALBUFEIRA DE ODELEITE e POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | Muito improvável
|  | Faro | Provável | A integrar | Já se realizou a 1.ª CC, em tramitação | Aviso n.º 6613/2019, de 10-04 | 2022-04-10 | POAP RESERVA NATURAL DO SAPAL DE CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Lagoa | Provável | A integrar | Em discussão pública | Aviso n.º 13440/2018, de 21-09 | 2019-06-02 | POOC BURGAU-VILAMOURA
|  | Lagos | Provável | A integrar | PDM 2.ª geração em alteração CM | Aviso n.º 14862/2019, de 24-09 | 2020-07-13 | POOC BURGAU-VILAMOURA e POAAP ALBUFEIRA DA BRAVURA
|  | Loulé | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 4911/2018, de 12-04 | 2020-06-12 | POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Monchique | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Edital n.º 902/2013, de 13-09 | 2016-09-13 | POAAP ALBUFEIRA DA BRAVURA e POAAP ALBUFEIRA DE ODELOUCA
|  | Olhão | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 11386/2014, de 13-10 | Nov. 2017 | POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Portimão | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 5334/2018, de 19-04 | 2019-10-19 | POOC BURGAU-VILAMOURA e POAAP ALBUFEIRA DA BRAVURA
|  | S. Brás de Alportel | Pouco provável | NA | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 6767/2017, de 16-06 | 2020-06-16
|  | Silves | Provável | A integrar | Prevê-se 2.ª CC em janeiro/fevereiro 2020 | Aviso n.º 17538/2019, de 04-11 | 2020-09-04 | POOC BURGAU-VILAMOURA e POAAP ALBUFEIRA DE ODELOUCA e POAAP ALBUFEIRAS DO FUNCHO E ARADE
|  | Tavira | Provável | A integrar | Em avançada tramitação interna CM | Aviso n.º 3107/2019, de 26-02 | 2022-02-26 | POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Vila do Bispo | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 7297/2019, de 24-04 | 2020-07-10 | POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU
|  | Vila Real de Sto António | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 1378/2018, de 29-01 | 2019-07-29 | POAP RESERVA NATURAL DO SAPAL DE CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA

## Por município
CCDR | NUT III | Município | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO dentro do prazo | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT dentro do prazo | Observações / constrangimentos | Aviso de início | Data de fim do processo | PEOT por município | PONTO DE SITUAÇÃO - CONFORME SITUAÇÃO POR MUNICÍPIO
Norte | Alto Minho | Arcos de Valdevez | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRAS DO TOUVEDO E ALTO LINDOSO e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS | INTEGRAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO | Norte | Centro | Lisboa e V. Tejo | Alentejo | Algarve
|  | Caminha | Integrado | 0 | PDM de 3ª geração - Aviso 1712/2017 de 14/2/2017 | 0 |  | POOC CAMINHA-ESPINHO | Integrado | 8 | 4 | 1 | 8 | 0
|  | Melgaço | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 1326/2019 | 2020-12-27 | POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS | Provável | 42 | 32 | 22 | 3 | 5
|  | Monção | Provável | NA | PDM de 2ª geração | Aviso nº 13199/2019 de 21/08/2019 | 2021-08-21 | 0 | Pouco provável | 14 | 29 | 15 | 15 | 6
|  | Paredes de Coura | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | 0 |  | 0 | Muito improvável | 22 | 12 | 14 | 21 | 5
|  | Ponte da Barca | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRAS DO TOUVEDO E ALTO LINDOSO e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS |  | 86 | 77 | 52 | 47 | 16
|  | Ponte de Lima | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso (extrato) 12731/2018 | 2020-07-30 | 0
|  | Valença | Provável | NA | Procedimento de alteração | Aviso 1207/2019 | 2020-05-22 | 0 | TRANSPOSIÇÃO DOS PEOT | Norte | Centro | Lisboa e V. Tejo | Alentejo | Algarve
|  | Viana do Castelo | Provável | 0 | PDM de 2ª geração; período máximo de trinta e seis meses, renovável por igual período | Aviso n.º 13684/2019 de 2/9/2019 | 2022-09-02 | POAP CAMINHA-ESPINHO | NA | 44 | 34 | 24 | 11 | 2
|  | Vila Nova de Cerveira | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0 | Integrado | 0 | 19 | 0 | 22 | 0
| Cávado | Amares | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 6764/2018 de 21 de maio | 2020-04-23 | 0 | A integrar | 0 | 23 | 0 | 11 | 14
|  | Barcelos | Provável | NA | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | Aviso 15694/2019 de 04/10/2019 | 2022-10-04 | 0
|  | Braga | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Declaração de Retificação 404/2018 | antes de 13/7/2020 | 0 |  | 44 | 76 | 24 | 44 | 16
|  | Esposende | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP PARQUE NATURAL DO LITORAL NORTE e POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Terras do Bouro | Provável | 0 | PDM de 2ª geração | Aviso 14199/2019 de 12/09/2019 | 2020-07-13 | POAP ALBUFEIRA DA CANIÇADA e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
|  | Vila Verde | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 1815/2019 | 2020-07-17 | 0
| Ave | Cabeceiras de Basto | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso nº 6608/2019 | 2020-07-14 | 0
|  | Fafe | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | 0 |  | 0
|  | Guimarães | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 1780/2019 | 2020-06-13 | 0
|  | Mondim de Basto | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DO ALVÃO
|  | Póvoa de Lanhoso | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | 0 |  | 0
|  | Vieira do Minho | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 4308/2019 | 2020-07-06 | POAP ALBUFEIRA DA CANIÇADAe POAP ALBUFEIRA DO ERMAL
|  | Vila Nova de Famalicão | Provável | NA | Deliberação da CM em rever - PDM publicado após 01/2015 | Aviso 12403/2019 de 02/08/2019 | 2020-09-02 | 0
|  | Vizela | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso nº 9074/2019 | 2020-04-30 | 0
| Área Metropolitana do Porto | Arouca | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 4885/2019 de 21 de março | 2020-05-05 | 0
|  | Espinho | Integrado | 0 | PDM de 3ª geração | 0 |  | POOC OVAR - MARINHA GRANDE e POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Gondomar | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE - PDM publicado após 01/2015 | Aviso nº 232/2019 | 2020-06-05 | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Maia | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 7126/2018 | 2020-08-19 | 0
|  | Matosinhos | Integrado | 0 | PDM de 3ª geração | Aviso n.º 8038/2015 de 22/7 |  | POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Oliveira de Azeméis | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 8564/2019 | 2020-05-18 | 0
|  | Paredes | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso (extrato) 16448/2018 | 2020-07-30 | 0
|  | Porto | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 3527/2018 | 2021-03-06 | 0
|  | Póvoa do Varzim | Provável | 0 | PDM de 2ª geração - Publicado após 01/2015 | Aviso 13073/2019 de 16/08/2019 | 2020-07-13 | POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Sta Maria da Feira | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE - PDM publicado após 01/2015 | 0 | 2020-06-03 | POAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Santo Tirso | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 16958/2018 | 2020-06-18 | 0
|  | São João da Madeira | Muito improvável | NA | Publicação da CC em DRE | 0 |  | 0
|  | Trofa | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 8029/2018 | 2019-11-10 | 0
|  | Vale de Cambra | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Edital 967/2018 | 31-4-2020 | 0
|  | Valongo | Provável | NA | Publicação da CC em DRE - PDM publicado após 01/2015 | Aviso nº 7078/2018 | 2020-05-10 | 0
|  | Vila do Conde | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 10093/2018 | 2020-06-07 | POOC CAMINHA-ESPINHO
|  | Vila Nova de Gaia | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER e POOC CAMINHA-ESPINHO
| Tâmega e Sousa | Amarante | Integrado | NA | PDM de 3ª geração - Aviso 9728/2017 de 23/8/2017 | 0 |  | 0
|  | Baião | Provável | 0 | PDM de 2ª geração | Aviso 16447/2019 de 15/10/2019 | 2021-04-15 | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Castelo de Paiva | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso 17127/2018 | 2019-12-31 | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Celorico de Basto | Provável | 0 | Deliberação da CM em rever - Aviso publicado | Aviso 11285/2019 de 10/07/2019 | 2020-10-10 | 0
|  | Cinfães | Integrado | 0 | PDM de 3ª geração - Aviso 12625/2017 de 20/10/2017 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER e POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Felgueiras | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 9143/2018 | 2019-10-19 | 0
|  | Lousada | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0
|  | Marco de Canavezes | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER e POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Passos de Ferreira | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | 0 |  | 0
|  | Penafiel | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso 6061/2019 | 2020-05-18 | POAAP ALBUFEIRA DE CRESTUMA-LEVER
|  | Resende | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 5572/2019 | 2021-03-06 | POAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
| Alto Tâmega | Boticas | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Declaração de Retificação 567/2019 | 2021-03-21 | 0
|  | Chaves | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | 0 | 2019-10-07 | 0
|  | Montalegre | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRA DA CANIÇADA e POAP PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
|  | Ribeira da Pena | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0
|  | Valpaços | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | Aviso 2535/2019 | 2020-07-17 | 0
|  | Vila Pouca de Aguiar | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0
| Douro | Alijó | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Armamar | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração - Aviso 12387/2016 de 10/10/2016 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Carrazeda de Ansiães | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Freixo de Espada à Cinta | Muito improvável | 0 | PDM de 1ª geração | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Lamego | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Mesão Frio | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Moimenta da Beira | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO VILAR
|  | Murça | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso 14619 de 19/09/2020 | 44093 | 0
|  | Penedono | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | 0 |  | 0
|  | Peso da Régua | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Sabrosa | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Santa Marta de Penaguião | Muito improvável | NA | PDM de 2ª geração | 0 |  | 0
|  | S. João da Pesqueira | Integrado | 0 | PDM de 3ª geração - Aviso 8947/2018 de 2/7/2018 | 0 |  | POAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Sernancelhe | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAP ALBUFEIRA DO VILAR
|  | Tabuaço | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAP ALBUFEIRAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO
|  | Tarouca | Integrado | NA | PDM de 3ª geração - Aviso 14783-A/2017 de 7/12/2017 | 0 |  | 0
|  | Torre de Moncorvo | Provável | NA | Publicação da CC em DRE | 0 | 2022-06-07 | 0
|  | Vila Nova de Foz Côa | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0
|  | Vila Real | Provável | 0 | Publicação da CC em DRE | Aviso nº 15324/2018 | 2020-08-03 | POAP PARQUE NATURAL DO ALVÃO
| Terras de Trás os Montes | Alfândega da Fé | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0
|  | Bragança | Muito improvável | 0 | PDM de 2ª geração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO AZIBO e POAP PARQUE NATURAL DE MONTESINHO
|  | Macedo de Cavaleiros | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAAP ALBUFEIRA DO AZIBO
|  | Miranda do Douro | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Mirandela | Provável | NA | Deliberação da CM em rever | Aviso (extrato) 15931/2019 de 08/10/2019 |  | 0
|  | Mogadouro | Provável | 0 | PDM de 1ª geração | Aviso 17361/2019 de 29/10/2019 |  | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Vila Flor | Integrado | NA | PDM de 3ª geração - Aviso 17545/2018 de 29/11/2018 | 0 |  | 0
|  | Vimioso | Pouco provável | NA | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | 0
|  | Vinhais | Pouco provável | 0 | PDM de 2ª geração | CM vai iniciar/ainda não deliberou |  | POAP PARQUE NATURAL DE MONTESINHO
Centro | Região de Aveiro | Águeda | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 18921/2018 de 17/12 | 2020-05-17 | 0
|  | Albergaria-a-Velha | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 18197/2018 de 7/12 | 2020-07-13 | 0
|  | Anadia | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 17499/2018 de 29/11 | 2020-05-29 | 0
|  | Aveiro | Integrado | Integrado | Revisão - em fase final | Aviso 14351/2015 de 07/12 | 2020-01-07 | POAP RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO e POOC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Estarreja | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 15771/2018 de 2/11 | 2020-03-02 | 0
|  | Ílhavo | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 17030/2018 de 23/11 | 2020-07-13 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Murtosa | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 7717/2018 de 08/06 | 2020-06-08 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Oliveira do Bairro | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 15884/2018 de 05/11 | 2020-05-05 | 0
|  | Ovar | Pouco provável | Integrado | Sem procedimento iniciado - A CM vai deliberar o início | 0 |  | 0
|  | Sever do Vouga | Provável | NA | 0 | Aviso 26455/2018 de 13/11 | 2020-07-13 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Vagos | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 19052/2018 de 18/12 | 2020-02-18 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
| Região de Coimbra | Arganil | Pouco provável | A integrar | PDM Revisto - A CM vai dar início ao processo de Alteração | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE FRONHAS e POAP ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA SERRA DO AÇOR
|  | Cantanhede | Pouco provável | Integrado | PDM Revisto - A CM vai dar início ao processo de Alteração mas não deliberou ainda | 0 |  | POOC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Coimbra | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13284/2019 de 22/08 | 2020-07-13 | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA
|  | Condeixa-a-Nova | Provável | Integrado | Alteração | Aviso10184/2018 de 27/07 | 2020-07-13 | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA
|  | Figueira da Foz | Integrado | Integrado | PDM de 3ª geração | 0 |  | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Góis | Provável | A integrar | A delimitar a nova REN | Aviso 15031/2018 de 18/10 | 2021-08-31 | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Lousã | Pouco provável | NA | PDM Revisto - A CM vai dar início ao processo de Alteração mas ainda não deliberou | 0 |  | 0
|  | Mealhada | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 15036/2018 de 18/10 | 2020-07-13 | 0
|  | Mira | Pouco provável | Integrado | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 15036/2018 de 18/10 | 2021-03-27 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Miranda do Corvo | Pouco provável | NA | A CM vai adotar o procedimento de Alteração mas ainda não deliberou | 0 |  | 0
|  | Montemor-o-Velho | Muito improvável | Integrado | A CM vai adotar o procedimento de Revisão mas ainda não deliberou | 0 |  | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA
|  | Oliveira do Hospital | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 6929/2019 de 17/04 | 2021-10-17 | 0
|  | Pampilhosa da Serra | Muito improvável | 0 | A CM manifestou a intenção de rever o PDM | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Penacova | Pouco provável | Integrado | A CM vai adotar o procedimento de Alteração mas ainda não deliberou | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Penela | Pouco provável | NA | Alteração - a CM aguarda cartografia da CIM de Coimbra para dar início ao procedimento | 0 |  | 0
|  | Soure | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 5592/2017 de 18/05 | 2020-04-05 | 0
|  | Tábua | Provável | Integrado | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 14676/2015 de 11/11 | 2019-11-11 | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Vila Nova de Poiares | Muito improvável | A integrar | A CM informou não ter meios técnicos, humanos e financeiros para dar início ao procedimento | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE FRONHAS
| Região de Leiria | Alvaiázere | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso n.º 4210/2019 de 14/03 | 2020-09-14 | 0
|  | Ansião | Pouco provável | NA | Alteração. A CM já deliberou mas ainda não foi publicada em DR | 0 |  | 0
|  | Batalha | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13924/2019 de 06/09 | 2020-09-06 | 0
|  | Castanheira de Pera | Pouco provável | A integrar | Alteração - a CM ainda não deliberou | 0 |  | 0
|  | Figueiró dos Vinhos | Provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13555/2019 de 29/08 | 2020-07-13 | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE e POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Leiria | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13284/2019 de 22/08 | 2020-08-22 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Marinha Grande | Pouco provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | 0 |  | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Pombal | Provável | Integrado | PDM Revisto - Alteração | Aviso 12105/2019 de 26/07 | 2020-09-26 | POC OVAR - MARINHA GRANDE
|  | Porto de Mós | Provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração | Aviso 14051/2019 de 10/09 | 2020-07-13 | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Pedrógão Grande | Muito improvável | A integrar | Desconhece-se a intenção da CM | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
| Viseu Dão Lafões | Aguiar da Beira | Pouco provável | NA | Alteração -a CM vai deliberar o início do procedimento | Aviso 17831/2019 de 11/11 | 24M: 11/11/2021 | 0
|  | Carregal do Sal | Pouco provável | A integrar | PDM Revisto - Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso (extrato) 9925/2019 de 07/06 | 2021-01-07 | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Castro Daire | Pouco provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Deliberação 1061/2010 de 17/06 | ??? | 0
|  | Mangualde | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 8563/2019 de 22/08 | 2020-07-13 | 0
|  | Mortágua | Provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Despacho 2266/2015 de 05/03 | ??? | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Nelas | Pouco provável | NA | Alteração - A CM vai deliberar o início do procedimento | 0 |  | 0
|  | Oliveira de Frades | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração | Aviso 13733/2019 de 03/09 | 2020-03-03 | 0
|  | Penalva do Castelo | Pouco provável | NA | Alteração - a CM ainda vai deliberar o início do procedimento | 0 |  | 0
|  | Santa Comba Dão | Pouco provável | A integrar | Alteração - a CM ainda vai deliberar o início do procedimento | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | S. Pedro do Sul | Pouco provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Despacho 4898/2014 de 07/04 (CA) | 2 anos a contar da disponibilização da cartografia homologada | 0
|  | Sátão | Pouco provável | NA | Alteração - A CM vai deliberar o início do procedimento | 0 |  | 0
|  | Tondela | Pouco provável | NA | PDM Revisto - Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 7945/2019 de 08/05 | 2020-07-08 | POAAP ALBUFEIRA DA AGUIEIRA
|  | Vila Nova de Paiva | Muito improvável | NA | Alteração - a CM ainda não deliberou o início do procedimento | 0 |  | 0
|  | Viseu | Provável | NA | PDM Revisto - Alteração - a CM ainda não deliberou | Aviso 14954/2019 de 25/09 | 2020-03-25 | 0
|  | Vouzela | Pouco provável | NA | Alteração - a CM ainda não deliberou | 0 |  | 0
| Beiras e Serra da Estrela | Almeida | Provável | NA | Revisão -Tem REN aprovada - fase adiantada. Em fase final de Revisão PDM | Aviso 6727/2001 de 28/08 | ??? | 0
|  | Celorico da Beira | Provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 2764/2009 de 28/08 | 2020-07-13 | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Figueira de Castelo Rodrigo | Provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 12168/2015 de 21/10 | 2020-06-30 | POAP PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL
|  | Fornos de Algodres | Pouco provável | NA | PDM Revisto - Alteração - a CM vai deliberar início da Alteração - | 0 |  | 0
|  | Fundão | Muito improvável | Integrado | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 8663/2019 de 20/05 | 2020-08-20 | POAAP ALBUFEIRAS DE SANTA ÁGUEDA E PISCO
|  | Gouveia | Muito improvável | A integrar | A CM aguarda a conclusão do REOT para iniciar o procedimento de Alteração | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Guarda | Pouco provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 14607/2019 de 19/09 | 15M: 19/12/2020 | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Manteigas | Pouco provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração - a CM vai deliberar o início da Alteração | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Meda | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | 0 |  | 0
|  | Pinhel | Muito improvável | NA | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 10524/2019 de 25/06 | 2020-07-13 | 0
|  | Sabugal | Integrado | Integrado | PDM de 3ª geração CM vai deliberar início de Alteração (pontual, apenas as AED - S. Rústico) Aviso 9352/2018 de 10/7/2018 | 0 |  | POAP RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA e POAAP ALBUFEIRA DO SABUGAL
|  | Seia | Provável | A integrar | PDM Revisto - Alteração | Aviso 143433/2019 de 16/09 | ???? | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Trancoso | Provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN | Aviso 8195/2014, de 14/07 | 13/07/2021 (Av. 14352/2019, de 19/09 | 0
| Beira Baixa | Belmonte | Pouco provável | NA | Revisão - A delimitar a nova REN. A CM ainda não deliberou o início do procedimento | 0 |  | 0
|  | Castelo Branco | Muito improvável | Integrado | Revisão - Vão delimitar a nova REN | Aviso 854/2014 de 14/07 | 2024-01-11 | POAAP ALBUFEIRAS DE SANTA ÁGUEDA E PISCO e POAP PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL
|  | Covilhã | Muito improvável | A integrar | Revisão - A CM ainda não contratualizou a elaboração da cartografia e vai dar prioridade á integração das normas dos PEOT | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DA COVA DO VIRIATO e POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA
|  | Idanha-a-Nova | Muito improvável | A integrar | Revisão - A CM ainda não contratualizou a elaboração da cartografia e vai dar início á Revisão do PDM | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE IDANHA e POAP PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL
|  | Oleiros | Pouco provável | Integrado | Revisão - A CM vai dar início á Revisão. Está a aguardar a conclusão do REOT | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA
|  | Penamacor | Integrado | A integrar | PDM de 3ª geração | 0 |  | POAP RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA
|  | Proença-a-Nova | Pouco provável | NA | PDM revisto. A CM ainda não tomou decisão sobre qual o procedimento a adotar | 0 |  | 0
|  | Sertã | Muito improvável | A integrar | A CM vai reiniciar a revisão e vão dar prioridade á integração das normas do PEOT | Aviso 8328/2010 de 26-04-2010 |  | POAAP ALBUFEIRAS DE CABRIL, BOUÇA E SANTA LUZIA e POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Vila de Rei | Pouco provável | A integrar | Revisão - A delimitar a nova REN | Deliberação 12800/2015 de 02/11 e Aviso 12800/2015 de 2/11 | 16 meses a contar da conclusão da REN | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Vila Velha de Ródão | Pouco provável | A integrar | Alteração - a CM vai dar início ao procedimento | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL
LVT | Oeste | Alcobaça | Pouco provável | 0 | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 1355/2002 de 22-02-2002 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS e POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Alenquer | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 6839/2000 de 08-09-2000 |  | 0
|  | Arruda dos Vinhos | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 4057/2019 de 13/03/2019 |  | 0
|  | Bombarral | Provável | NA | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 6262/2002 de 17-07-2002 |  | 0
|  | Cadaval | Provável | NA | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 374/2001 de 12-01-2001 |  | 0
|  | Caldas da Rainha | Pouco provável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 16103C/2007 de 31-08-2007 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Lourinhã | Integrado | 0 | Revisto após 2015 | 0 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Nazaré | Pouco provável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 4562/2017 de 27-04-2017 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Óbidos | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Anúncio 47/2000 de 22-09-2000 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Peniche | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 9005/2012 de 02-07- 2012 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP RESERVA NATURAL DAS BERLENGAS e POAAP ALBUFEIRA DE SÃO DOMINGOS
|  | Sobral de Monte Agraço | Pouco provável | NA | Com procedimentos atrasados | 0 |  | 0
|  | Torres Vedras | Pouco provável | 0 | Revisto em 2015. Está atualmente em revisão | Aviso 18233/2018 de 07/12/2018 | prazo de 18 (dezoito) meses | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
| Médio Tejo | Abrantes | Provável | 0 | PDM em concertação | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Alcanena | Provável | 0 | PDM em concertação | Aviso 4140/2003 de 02-06-2003 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Constância | Provável | NA | Deliberada a Alteração para adequação ás novas normas LBOT | 0 |  | 0
|  | Entroncamento | Provável | NA | PDM em concertação | Aviso de 2001 em DR III Série |  | 0
|  | Ferreira do Zêzere | Provável | 0 | PDM em concertação | Aviso 5347/2002 de 17-06-2002 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Mação | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 10662/2002 de 27-12-2002 |  | 0
|  | Ourém | Provável | 0 | PDM em inquérito público ou fase posterior | Aviso 12579/2007 de 11-07-2007 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Sardoal | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 7867/2003 de 15-10-2003 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Tomar | Provável | 0 | PDM em concertação | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
|  | Torres Novas | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 4858/2002 de 31-05-2002 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS e POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE BOQUILOBO
|  | Vila Nova da Barquinha | Provável | NA | PDM em concertação | Aviso 12650/2017 de 23 /10/2017 | Constituição da CA | 0
| Área Metropolitana de Lisboa | Alcochete | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 6839/2000 de 03-10-2002 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
|  | Almada | Pouco provável | 0 | PDM com reunião CP prevista em 2019 | Edital 141/2009 de 04-02-2009 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA ARRIBA FÓSSIL DA COSTA DA CAPARICA
|  | Amadora | Pouco provável | NA | Com procedimentos atrasados | Edital 456/2016 de 26-04-2016 |  | 0
|  | Barreiro | Pouco provável | NA | PDM com reunião CP prevista em 2019 | Aviso 8110/2011 de 01-04-2011 | Constituição da CA | 0
|  | Cascais | Provável | 0 | Revisto em 2015 | Aviso n.º 8641/2018 de 25/06/2018 -Alteração |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS
|  | Lisboa | Provável | NA | Revisto antes de 2015 | 0 |  | 0
|  | Loures | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso 9381/2019 de 28-05-2019 Alteração | O conteúdo refere o artº 199 do RJIGT | 0
|  | Mafra | Provável | 0 | Revisto em 2015 | Aviso 1193/2019 de 8-01-2019 Alteração | O conteúdo refere as novas regras de classificação do solo | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL
|  | Moita | Pouco provável | NA | Revisto antes de 2015 | 0 |  | 0
|  | Montijo | Pouco provável | NA | Com procedimentos atrasados | Edital 635/2004 de07-10-2004 |  | 0
|  | Odivelas | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso 18719/2019 de 21 -11-2019 |  | 0
|  | Oeiras | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso n.º 4262/2019 de 14/03/2019 |  | 0
|  | Palmela | Pouco provável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 3935/2003 de 19-05-2003 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO e POAP PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
|  | Seixal | Provável | NA | Revisto em 2015 | Aviso 12635/2019 de 7 -08-2019 |  | 0
|  | Sesimbra | Pouco provável | 0 | PDM com reunião CP prevista em 2019 | Aviso 3873/AQ/2007 de 28-02-2007 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DA ARRIBA FÓSSIL DA COSTA DA CAPARICA e POAP PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
|  | Setúbal | Provável | 0 | PDM em concertação | Aviso/ /2004 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO e POAP PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
|  | Sintra | Provável | 0 | PDM em inquérito público ou fase posterior | Aviso 16886/2012 de 18-12- 2012 |  | POC ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL e POAP PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS
|  | Vila Franca de Xira | Pouco provável | 0 | Revisto antes de 2015. Está atualmente em revisão | Aviso (extrato) n.º 2926/2019 de 21-02-2019 | 17meses | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
| Lezíria do Tejo | Almeirim | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 4441/2006 de 12-10-2006 |  | 0
|  | Alpiarça | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 2110/2002 de 14-03-2002 |  | 0
|  | Azambuja | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 6006/2001 de 30-07-2001 |  | 0
|  | Benavente | Pouco provável | 0 | Revisto em 2015 | Aviso 8615/2001 de 06-11-2001 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO
|  | Cartaxo | Provável | NA | PDM em concertação | Aviso 6457/2001 de 08-09-2001 |  | 0
|  | Chamusca | Pouco provável | NA | PDM com reunião CP marcada/realizada | 0 |  | 0
|  | Coruche | Muito improvável | NA | Com procedimentos atrasados | Aviso 4329/2018 de 03-04-2018 | Constituição da CA | 0
|  | Golegã | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Aviso 8208/2010 de 23-04-2010 |  | POAP RESERVA NATURAL DO PAUL DE BOQUILOBO
|  | Rio Maior | Provável | 0 | PDM com reunião CP marcada/realizada | Aviso 6905/2005 de 12-10-2005 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
|  | Salvaterra de Magos | Muito improvável | 0 | Com procedimentos atrasados | Edital 584/2005 de 28-10-2005 |  | POAAP ALBUFEIRA DE MAGOS
|  | Santarém | Provável | 0 | PDM em concertação | Aviso 7990/2002 de 05-09-2002 |  | POAP PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
Alentejo | Alentejo Litoral | Alcácer do Sal | Integrado | Integrado | 0 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE VALE DE GAIO e POAAP ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR e POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO
|  | Grândola | Integrado | Integrado | Aviso 15049/2017 de 14/12/2017 | 0 |  | POAP RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO e POC ESPICHEL - ODECEIXE e POOC SADO-SINES
|  | Odemira | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão - Transposição do PEOT não iniciada | Aviso 10199/2015 |  | POAAP ALBUFEIRA DE SANTA CLARA e POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU
|  | Santiago do Cacém | Muito improvável | 0 | Procedimentos de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados | 0 |  | POOC SADO-SINES e POAAP ALBUFEIRA DE CAMPILHAS e POAAP ALBUFEIRA DE FONTE SERNE e POAP RESERVA NATURAL DAS LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA
|  | Sines | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão - Transposição do PEOT não iniciada | Aviso n.º 19958/2007 de 16/10/2007 |  | POOC SADO-SINES e POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU e POAP RESERVA NATURAL DAS LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA
| Alto Alentejo | Alter do Chão | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE MARANHÃO
|  | Arronches | Provável | A integrar | Transposição do PEOT e normas LBOT em curso | Aviso n.º 9470/2016 |  | POAAP ALBUFEIRA DO CAIA e POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE
|  | Avis | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE MARANHÃO e POAAP ALBUFEIRA DE MONTARGIL
|  | Campo Maior | Integrado | Integrado | Aviso 14265/2016 de 16/11/2016 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO CAIA
|  | Castelo de Vide | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE e POAAP ALBUFEIRA DE PÓVOA E MEADAS
|  | Crato | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | 0
|  | Elvas | Pouco provável | A integrar | Procedimento de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados | Aviso 16159/2019 de 10/10/2019 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAAP ALBUFEIRA DO CAIA
|  | Fronteira | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | 0
|  | Gavião | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | 0
|  | Marvão | Integrado | Integrado | RCM 47/2018 de 30/4/2018 | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE e POAAP ALBUFEIRA DA APARTADURA
|  | Monforte | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | 0
|  | Nisa | Integrado | NA | 0 | 0 |  | 0
|  | Ponte de Sor | Pouco provável | Integrado | Decidida a alteração/revisão | Edital 362/2018 de 05/04/2018 |  | POAAP ALBUFEIRA DE MONTARGIL
|  | Portalegre | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAP PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE
|  | Sousel | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | 0
| Alentejo Central | Alandroal | Integrado | Integrado | 0 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Arraiolos | Pouco provável | Integrado | Dicidida a alteração/revisão | Declaração 5/2018 30/01/2018 |  | POAAP ALBUFEIRA DO DIVOR
|  | Borba | Muito improvável | NA | Dicidida a alteração/revisão | 0 |  | 0
|  | Estremoz | Integrado | NA | 0 | 0 |  | 0
|  | Évora | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAAP ALBUFEIRA DO DIVOR e POAAP ALBUFEIRA DO MONTE NOVO
|  | Montemor-o-Novo | Pouco provável | Integrado | Decidida a alteração/revisão | Aviso 14226/2015 e Aviso (extrato) 12975/2018 de 10/09/2018 (prorrogação 3 anos) |  | POAAP ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR
|  | Mora | Provável | Provável | Transposição do PEOT em curso | Edital 213/2018 de 22/02/2018 |  | POAAP ALBUFEIRA DO GAMEIRO
|  | Mourão | Muito improvável | A integrar | Procedimento de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Portel | Muito improvável | A integrar | Procedimentos de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAAP ALBUFEIRA DE ALVITO
|  | Redondo | Pouco provável | Integrado | Constituição da CC | Aviso 10602/2019 de 26/06/2019 |  | POAAP ALBUFEIRA DA VIGIA
|  | Reguengos de Monsaraz | Pouco provável | A integrar | Retomado o procedimento de revisão | Edital 558/2019 de 07/05/2019 | 18 meses + 10/4/2019 | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Vendas Novas | Pouco provável | NA | Decidida a alteração/revisão | 0 |  | 0
|  | Viana do Alentejo | Integrado | Integrado | 0 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR e POAAP ALBUFEIRA DE ALVITO
|  | Vila Viçosa | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
| Baixo Alentejo | Aljustrel | Provável | Integrado | 0 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO ROXO
|  | Almodôvar | Muito improvável | NA | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | 0
|  | Alvito | Pouco provável | 0 | Decidida a alteração | Aviso (extrato) 16599/2019 de 17/10/2019 |  | POAAP ALBUFEIRA DE ODIVELAS
|  | Barrancos | Pouco provável | NA | Decidida a alteração/revisão | 0 |  | 0
|  | Beja | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO ROXO
|  | Castro Verde | Muito improvável | A integrar | Procedimentos de incorporação das normas LBOT e PEOT não iniciados | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA
|  | Cuba | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão- Transposição do PEOT não iniciada | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE ALVITO
|  | Ferreira do Alentejo | Muito improvável | Integrado | 0 | 0 |  | POAAP ALBUFEIRA DE ODIVELAS
|  | Mértola | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão - Transposição do PEOT em curso | Aviso 3438/2004 |  | POAAP ALBUFEIRA DA TAPADA GRANDE e POAAP ALBUFEIRA DA TAPADA PEQUENA e POAP PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA
|  | Moura | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
|  | Ourique | Pouco provável | A integrar | Decidida a alteração/revisão- Transposição do PEOT não iniciada | Aviso 26266/2007 |  | POAAP ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA e POAAP ALBUFEIRA DE SANTA CLARA
|  | Serpa | Muito improvável | Integrado | Procedimento de incorporação das normas LBOT não iniciado | 0 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO e POAP PARQUE NATURAL DO VALE DO GUADIANA e POAAP ALBUFEIRA DO ENXOÉ
|  | Vidigueira | Pouco provável | Integrado | Decidida a alteração/revisão | Aviso 3385/2019 de 01/03/2019 |  | POAAP ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO
Algarve | Algarve | Albufeira | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 6911/2019, de 17-04 | 2022-04-17 | POOC BURGAU-VILAMOURA
|  | Alcoutim | Muito improvável | NA | Opção/constangimentos operacionais CM | não iniciou | 0 | 0
|  | Aljezur | Pouco provável | A integrar | Em preparação/ tramitação interna CM | não iniciou | 0 | POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU
|  | Castro Marim | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | não iniciou | 0 | POAAP ALBUFEIRA DE ODELEITE e POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
|  | Faro | Provável | A integrar | Já se realizou a 1.ª CC, em tramitação | Aviso n.º 6613/2019, de 10-04 | 2022-04-10 | POAP RESERVA NATURAL DO SAPAL DE CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Lagoa | Provável | A integrar | Em discussão pública | Aviso n.º 13440/2018, de 21-09 | 2019-06-02 | POOC BURGAU-VILAMOURA
|  | Lagos | Provável | A integrar | PDM 2.ª geração em alteração CM | Aviso n.º 14862/2019, de 24-09 | 2020-07-13 | POOC BURGAU-VILAMOURA e POAAP ALBUFEIRA DA BRAVURA
|  | Loulé | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 4911/2018, de 12-04 | 2020-06-12 | POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Monchique | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Edital n.º 902/2013, de 13-09 | 2016-09-13 | POAAP ALBUFEIRA DA BRAVURA e POAAP ALBUFEIRA DE ODELOUCA
|  | Olhão | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 11386/2014, de 13-10 | Nov. 2017 | POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Portimão | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 5334/2018, de 19-04 | 2019-10-19 | POOC BURGAU-VILAMOURA e POAAP ALBUFEIRA DA BRAVURA
|  | S. Brás de Alportel | Pouco provável | NA | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 6767/2017, de 16-06 | 2020-06-16 | 0
|  | Silves | Provável | A integrar | Prevê-se 2.ª CC em janeiro/fevereiro 2020 | Aviso n.º 17538/2019, de 04-11 | 2020-09-04 | POOC BURGAU-VILAMOURA e POAAP ALBUFEIRA DE ODELOUCA e POAAP ALBUFEIRAS DO FUNCHO E ARADE
|  | Tavira | Provável | A integrar | Em avançada tramitação interna CM | Aviso n.º 3107/2019, de 26-02 | 2022-02-26 | POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
|  | Vila do Bispo | Muito improvável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 7297/2019, de 24-04 | 2020-07-10 | POAP PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA e POOC SINES-BURGAU
|  | Vila Real de Sto António | Pouco provável | A integrar | Opção/constangimentos operacionais CM | Aviso n.º 1378/2018, de 29-01 | 2019-07-29 | POAP RESERVA NATURAL DO SAPAL DE CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POOC VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO e POAP PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA

## Obstáculos
|  | CCDR N | CCDR C | CCDR LVT | CCDR ALT | CCDR ALG
Obstáculos/ Constrangimentos | Cartografia | A homologação da cartografia só está concluída em março de 2020 (os municípios estão utilizar cartografia por homologar) | Custos inerentes à obtenção de cartografia Morosidade do processo de homologação | Constrangimentos ao nível do fluxo de trabalho não só no caso das CCDR como no caso de outras entidades da administração pública | A homologação da cartografia e morosidade do processo
| Operacionalização da dinâmica |  | Morosidade na emissão dos pareceres da APA/ARH Obrigatoriedade dos PDM serem compatibilizados com os PROF até 13/06/2020 | Constrangimentos a nível operacional decorrentes da aplicação da lei em matéria de classificação/reclassificação do solo | Expectativa por parte de alguns Municípios de alteração do prazo | Expectativa por parte de alguns Municípios de alteração do prazo
| Articulação com o regime da REN | Alterações ao regime da REN: alguns municípios estão a considerar que têm ainda 5 anos para rever a delimitação da REN, o que consideram um retrocesso | Morosidade nos procedimentos da elaboração das novas REN |  |  | A revisão do regime da REN só agora está concluído, o que vai originar atrasos, sendo que 1 não deverá cumprir os prazos
| Outras |  |  |  |  | Questões de ordem política

## RegistoAtualizacao
Entidade | Pessoa | Data | Atualização
DGT | Cristina Garrett | 2019-12-19 | Dados LVT atualizados conforme e-mail de sex 13-12-2019 16:48 Folhas separadas por região, com folha completa e dados de síntese automáticos