**GRUPO DE TRABALHO PARA A RESERVA ECOLÓGICA**

**PROGRAMAÇÃO TESTES AEREHS**

| **n.º** | **Tarefas** | **Responsável** | **Data Limite** | **Dificuldades** | **Seguimento** | **Resultados** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Identificar os concelhos Piloto | CCDR Norte | **-** | **-** | **-** | Felgueiras, Mogadouro, Vila do Conde, Santa Marta de Penaguião e Barcelos  |  |
| CCDR Algarve | **-** | **-** |  | Tavira, Faro e Silves  |  |
| CCDR Alentejo | **-** | **-** |  | Montemor-o-Novo |  |
| CCDR Centro | **-** | **-** |  | Belmonte e Aveiro |  |
| CCDR LVT | **-** | **-** | Aguarda início de um novo procedimento de delimitação da REN municipal |  |  |
| **2** | Recolha de informação de base  | CCDR Centro | **-** | Obtenção da Carta de solos à escala 1:25.000 | Disponibilização, pela DGADR, da carta de solos incidente sobre os municípios piloto. | **-** |  |
| **3.1** | Aplicação da metodologia | CCDR Norte (recursos internos) |  | Possível carência de recursos humanos com experiência em SIG | Apresentação dos exercícios efetuados para o município de Felgueiras na próxima reunião do GT REN | Exercício efetuado para o município de Felgueiras |  |
| CCDR Algarve (equipas externas) | A indicar (Uma das equipas poderá arrancar com os trabalhos com alguma brevidade) | Depende da disponibilidade das equipas externas   |  |  |  |
| CCDR Alentejo (Universidade de Évora com colaboração de um técnico da CCDR) | A indicar | Depende da disponibilidade da equipa externa   |  |  |  |
| CCDR Centro (equipas externas) | A indicar |  |  |  |  |
|  | CCDR LVT (Equipas externas)  | Quando um município inicie o procedimento irá solicitar a aplicação da metodologia proposta | Em face do avanço dos trabalhos em curso, apenas se julga pertinente solicitar a colaboração das CM/equipas técnicas no início de um novo procedimento de delimitação de REN |  |  |  |
| **3.2** | Análise dos resultados obtidos na aplicação da metodologia com vista à sua aferição  | APA e CCDR |  | APA: Obtenção de informação de base  | -APA vai solicitar à ARH Tejo informação.-A CCDR Algarve irá enviar informação com a maior brevidade possível.-CCDR Alentejo e CCDR Centro irão solicitar às equipas a informação de base a enviar à APA. |  |  |
| **3.3** | Execução de um exercício com base noutra metodologia, tendo por referência a Carta de Capacidade de Uso do Solo / SROA 1:25.000Concelhos de Silves e Montemor-o-Novo | DGADR | Concelho de Silves: na próxima reunião do GT RENConcelho de Montemor-o-Novo: na próxima reunião do GT REN (em princípio) | Concelhos com C. C. de Uso em digital: sem dificuldadesConcelhos com C. C. de Uso em analógico: execução manualConcelhos sem C. C. de Uso: não possível | Concelhos com C. C. de Uso em digital: sem dificuldadesConcelhos com C. C. de Uso em analógico: execução manualConcelhos sem C. C. de Uso: não possível |  | Em curso |
| **3.4** | Acompanhar a execução dos testes usando como fonte de informação a carta de erodibilidade do solo da JRC, para Felgueiras MogadouroTaviraSilves Montemor-o-NovoBelmonte AveiroCascais | ICNF  |  |  |  |  |  |
| **4** | Apresentação e discussão de resultados  | CCDRAPADGADR |  |  |  |  |  |
| **5** | Elaboração de relatório  | GT REN  |  |  |  |  |  |