PCGT

Publicação da decisão de elaborar/rever Plano no DR através da SSAIGT

SSAIGT

Registo automático na PCGT:

- Aviso publicado no DR;

- Deliberação da CM e respetiva data;

- Tipo de procedimento;

- Área geográfica

CM recebe e-mail

CM solicita reunião preparatória à CCDR e disponibiliza documentos

CCDR convoca reunião preparatória

Reunião preparatória

(no prazo de 10 dias após comunicação da CM)

CCDR disponibiliza:

- Ata e regista data da reunião;

- REOT;

- Informação sobre as bases cartográficas

CCDR: Registo na PCGT

CCDR publica despacho constitutivo da CC no DR através da SSAIGT

(no prazo de 10 dias após reunião)

CCDR disponibiliza lista de representantes

CCDR solicita às entidades da CC a nomeação dos seus representantes

Entidades indicam não ter interesses

(no prazo de 10 dias)

Entidades nomeiam representantes

(no prazo de 10 dias)

CCDR disponibiliza lista de representantes

CCDR publica despacho retificativo no DR através da SSAIGT

(no prazo de 10 dias)

CCDR: Registo na PCGT

CCDR atribui credenciais aos representantes da CC

(no prazo de 5 dias)

Entidades disponibilizam:

- Interesses;

- Planos Programas e Projetos

DRAP disponibiliza, ainda:

- Classificação do solo para efeitos de delimitação da RAN

(no prazo de 30 dias, desde nomeação representante)

CM disponibiliza:

- A metodologia e a programação dos trabalhos, incluindo cronograma;

- Proposta de âmbito da AAE e inf.º a constar em RA;

- Estudos de caracterização e diagnóstico;

CCDR disponibiliza:

- Programa de trabalhos da CC;

- Proposta de regulamento da CC

Entidades pronunciam-se sobre os documentos, disponibilizando os seus pareceres

(no prazo de 20 dias)

CM disponibiliza para a 1.ª reunião:

- Proposta do plano;

- Relatório ambiental;

- Propostas de delimitação da REN e da RAN e respetivas propostas de exclusão.

CCDR convoca reunião plenária/ setorial

Reunião plenária/setorial

CM solicita reuniões seguintes, juntando ou não documentos

CCDR disponibiliza ata e regista data da reunião plenária/setorial

CCDR disponibiliza parecer final

(no prazo de 15 dias após a última reunião plenária)

Ver separadores da RAN e da REN

CM convoca reuniões de concertação

(20 dias após Parecer Final)

CM disponibiliza atas e regista datas das reuniões de concertação

CM: Registo na PCGT

CM realiza reuniões de concertação

CM disponibiliza o relatório com a ponderação dos resultados da discussão pública

CM delibera a abertura do período de discussão pública

CM disponibiliza Deliberação da AM que aprovou o plano

CM preenche ficha dos dados estatísticos

PCGT

CM publica Aviso de abertura do período de discussão pública no DR através da SSAIGT

Discussão pública

(através do Portal Participa)

Alterações implicam nova discussão pública

CM disponibiliza plano em resultado da discussão pública

CM aprova e submete à aprovação da AM

AM aprova o plano

CM publica Plano no DR através da SSAIGT

Registo na PCGT

CM solicita ratificação ao Governo

Governo solicita parecer:

CCDR disponibiliza parecer

À CCDR

CM disponibiliza parecer

À ECP 1

Registo na PCGT

Governo ratifica e publica o Plano no DR através da SSAIGT

1ECP - Entidade competente pela elaboração do programa territorial.