**Ponto 2 – Anexo 2.2**

**PROGRAMA DE TRABALHOS**

**PONTOS 1 e 2 – Avaliar RJREN e elaboração de guia metodológico**

1. Analisar a forma como as REN estão a ser delimitadas
2. Identificar as principais dificuldades/divergências
3. Apresentar soluções - recomendações técnicas e/ou guias de apoio

Coordenação APA

As diferentes entidades elaboram documentos sobre a delimitação da REN, dificuldades, soluções etc., de resposta aos pontos coloca no portal até **11 de abril**

Até **27 de abril** a APA elabora o *draf* de um documento que faça uma identificação global dos contributos elencados e identificação das questões que carecem de desenvolvimento/metodologias de trabalho – vai enviar aos restantes membros do grupo

Reunião do GT REN 12 maio às 10:30

**PONTO 3 – Harmonização dos procedimentos**

1. Identificação de procedimentos de delimitação, alteração e correção material de REN
2. Apresentar soluções de harmonização de procedimentos

Coordenação DGT

A DGT elabora documento síntese com informação sobre este ponto - Identificação de procedimentos de delimitação, alteração e correção material de REN e coloca no portal até dia **1 de abril**. (Foi colocado no Portal CNT dia 8 de abril)

Até **15 de abril** as diferentes entidadesdão contributos sobre o documento. (Foi alargado para dia 22 de abril)

Reunião do GT REN 12 maio às 10:30 – inclui-se este ponto na discussão.

**PONTO 4 – Modelo de dados**

1. Ponto de situação de soluções existentes ou a definir pela DGT

Coordenação DGT

A DGT elabora documento s com informação sobre este ponto - **dia 1 de abril.** (Foi colocado no Portal CNT dia 4 de abril)

As diferentes entidadesaté **15 de abril** dão contributos sobre o documento. (Foi alargado para dia 22 de abril)

Reunião do GT REN 12 maio às 10:30 – inclui-se este ponto na discussão.